## Sheet1
| Ключ проблемы | Идентификатор проблемы | Идентификатор родителя | Статус | Создано | Обновленo | Исполнитель | Пользовательское поле (Story Points) | Тема | Создатель | Пользовательское поле (First sprint start date) | Дата решения | Пользовательское поле (Epic Link) | Спринт | Спринт.1 | Спринт.2 | Спринт.3 | Спринт.4 | Спринт.5 | Спринт.6 | Спринт.7 | Спринт.8 | Спринт.9 | Спринт.10 | Спринт.11 | Спринт.12 | Спринт.13 | Спринт.14 | Спринт.15 | Обновлено | Время выполнения
7 | ANL-2841 | 321203 |  | Backlog | 2024-09-11 13:20 | 11.09.2024 13:21 |  | 0 | Выгрузка данных по сделке онлайн | aukhadievkd | [19 empty] | 2024-09-11 13:21 | 0
10 | ANL-2838 | 320908 |  | Backlog | 2024-09-10 12:49 | 12.09.2024 14:34 |  | 0 | Выгрузка данных по ИБ | aukhadievkd | [19 empty] | 2024-09-12 14:34 | 2
14 | ANL-2834 | 320353 |  | Готово | 2024-09-06 15:52 | 13.09.2024 12:39 | nikishinpa | 1 | Выгрузка и утверждение атрибутов Доли | nikishinpa | 09.09.2024 00:00 | 13.09.2024 12:39 | ANL-2187 | BI sprint 33 09.09-15.09 | [15 empty] | 2024-09-13 12:39 | 6
15 | ANL-2833 | 320334 |  | Готово | 2024-09-06 15:15 | 11.09.2024 15:29 | furletovaav | 2 | Выгрузка сделок ЭР и СБР | pikinpi | 09.09.2024 00:00 | 11.09.2024 15:29 | ANL-2139 | BI sprint 33 09.09-15.09 | [15 empty] | 2024-09-11 15:29 | 5
16 | ANL-2832 | 320271 |  | В работе | 2024-09-06 12:45 | 13.09.2024 11:58 | balitskayaav | 5 | Выгрузка по уникальным сделкам | mikhaelyanta | 09.09.2024 00:00 |  | ANL-2239 | BI sprint 33 09.09-15.09 | [15 empty] | 2024-09-13 11:58 | 6
24 | ANL-2824 | 319683 |  | Готово | 2024-09-04 11:43 | 04.09.2024 11:44 | nikishinpa | 3 | Неипотека - исправление выгрузок | nikishinpa |  | 04.09.2024 11:44 | ANL-2187 | BI sprint 32 02.09-08.09 | [15 empty] | 2024-09-04 11:44 | 0
25 | ANL-2823 | 319574 |  | Готово | 2024-09-03 17:19 | 04.09.2024 17:54 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузить отчет по погашению записи об ипотеке (Партнер - lsr) | chizhikovaea |  | 04.09.2024 17:54 | ANL-2139 | BI sprint 32 02.09-08.09 | [15 empty] | 2024-09-04 17:54 | 1
31 | ANL-2817 | 319313 |  | Готово | 2024-09-02 17:03 | 03.09.2024 16:01 | furletovaav | 1 | Выгрузить данные о средних суммах проходящих по СБР в регионах | maksyutovaem |  | 03.09.2024 16:01 |  | BI sprint 32 02.09-08.09 | [15 empty] | 2024-09-03 16:01 | 0
42 | ANL-2806 | 318156 |  | Готово | 2024-08-27 12:02 | 02.09.2024 14:04 | nikishinpa | 2 | Выгрузка данных по НЕ ипотеке СБР через застройщиков | galimovei |  | 02.09.2024 13:24 |  | BI sprint 31 26.08-01.09 | [15 empty] | 2024-09-02 14:04 | 6
43 | ANL-2805 | 318174 |  | Backlog | 2024-08-27 12:22 | 03.09.2024 10:52 | klekovkinve | 0 | Выгрузить контакты риелторов для опроса по ипотечным сделкам | solovyovaeg | [19 empty] | 2024-09-03 10:52 | 6
63 | ANL-2784 | 317213 |  | Backlog | 2024-08-21 18:44 | 21.08.2024 18:44 | klekovkinve | 0 | Выгрузка данных из сервиса кредитных заявок | anpilogovayv | [19 empty] | 2024-08-21 18:44 | 0
81 | ANL-2766 | 315513 |  | Готово | 2024-08-14 09:37 | 14.08.2024 10:12 | balitskayaav | 1 | Выгрузка по сбр | balitskayaav |  | 14.08.2024 10:12 |  | BI sprint 29 12.08-18.08 | [15 empty] | 2024-08-14 10:12 | 0
91 | ANL-2755 | 314468 |  | Backlog | 2024-08-08 15:29 | 28.08.2024 12:24 |  | 0 | Подготовить выгрузку АН и ЧМАК по сегментам Прайм/Привилегия для рассылки и коммуникаций | dmitrievaoa |  |  |  | Сделка & Чаты | [15 empty] | 2024-08-28 12:24 | 19
97 | ANL-2749 | 313983 |  | Готово | 2024-08-06 18:12 | 14.08.2024 13:09 | furletovaav | 2 | Выгрузка данных по Эл.рег по ДКП и ДДУ | aukhadievkd | 12.08.2024 00:00 | 14.08.2024 13:09 | ANL-2139 | BI sprint 29 12.08-18.08 | [15 empty] | 2024-08-14 13:09 | 7
114 | ANL-2732 | 312861 |  | Backlog | 2024-07-31 18:08 | 27.08.2024 16:08 | nikishinpa | 0 | Выгрузка по сделкам 6 регионов | pichuginaaz |  |  |  | Задачи финансов | [15 empty] | 2024-08-27 16:08 | 26
153 | ANL-2693 | 311376 |  | Готово | 2024-07-25 10:14 | 31.07.2024 09:40 | balitskayaav | 2 | Сделать выгрузку по кол-ву созданных объектов недвижимости в ЭР во вкладке "Объекты" | ignatovaaa | 29.07.2024 00:00 | 31.07.2024 09:40 | ANL-2139 | BI sprint 28 29.07-4.08 | [15 empty] | 2024-07-31 09:40 | 5
162 | ANL-2684 | 310805 |  | Готово | 2024-07-22 19:15 | 26.07.2024 12:35 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка по Защите | mikhaelyanta |  | 23.07.2024 16:21 | ANL-2140 | BI sprint 27 22.07-28.07 | [15 empty] | 2024-07-26 12:35 | 3
175 | ANL-2671 | 309876 |  | Закрыт | 2024-07-17 13:24 | 17.07.2024 16:43 | nikishinpa | 1 | Выгрузить отчет по заявкам втб с возвратами с 15 апреля по 15 июля | kiselevais |  |  | ANL-2187 | BI sprint 26 15.07-21.07 | [15 empty] | 2024-07-17 16:43 | 0
195 | ANL-2651 | 307945 |  | Закрыт | 2024-07-08 12:50 | 08.07.2024 12:56 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка неипотечных ЭР ВТБ | mikhaelyanta | 08.07.2024 00:00 |  | ANL-2139 | BI sprint 25 08.07-14.07 | [15 empty] | 2024-07-08 12:56 | 0
197 | ANL-2649 | 307893 |  | Готово | 2024-07-08 11:18 | 09.07.2024 10:44 | balitskayaav | 1 | Выгрузка по отлагательным условиям | balitskayaav | 08.07.2024 00:00 | 09.07.2024 10:44 |  | BI sprint 25 08.07-14.07 | [15 empty] | 2024-07-09 10:44 | 0
207 | ANL-2639 | 307481 |  | Готово | 2024-07-04 18:40 | 19.07.2024 13:08 | mikhaelyanta | 3 | Добавить с отчет СУП возможность выгрузить простыню в каждой вкладке по всем пакетам | kovievanv | 15.07.2024 00:00 | 19.07.2024 13:08 | ANL-2139 | BI sprint 26 15.07-21.07 | [15 empty] | 2024-07-19 13:08 | 14
214 | ANL-2631 | 306817 |  | Backlog | 2024-07-02 15:15 | 24.07.2024 12:12 |  | 0 | Выполнить SQL скрипт и выгрузить результат по опросам CES_чат_ Сделка и CES_чат_ ВКС | VolkovaOI |  |  |  | Задачи мидла | [15 empty] | 2024-07-24 12:12 | 21
215 | ANL-2630 | 306812 |  | Backlog | 2024-07-02 15:02 | 24.07.2024 12:12 |  | 0 | Выполнить SQL скрипт и выгрузить результат по опросу "Опрос для риелтора_Сделка" | VolkovaOI |  |  |  | Задачи мидла | [15 empty] | 2024-07-24 12:12 | 21
226 | ANL-2619 | 305670 |  | Готово | 2024-06-27 12:18 | 05.07.2024 10:47 | mikhaelyanta | 2 | Выгрузить отчет по компании - 7714637341 (МР групп) | chizhikovaea | 01.07.2024 00:00 | 05.07.2024 10:47 | ANL-2139 | BI sprint 24 01.07-07.07 | [15 empty] | 2024-07-05 10:47 | 7
236 | ANL-2609 | 304841 |  | Готово | 2024-06-24 13:29 | 27.06.2024 15:45 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 27.06.2024 15:45 |  | BI sprint 23 24.06-30.06 | [15 empty] | 2024-06-27 15:45 | 3
269 | ANL-2575 | 302861 |  | Готово | 2024-06-14 16:00 | 24.06.2024 12:18 | balitskayaav | 3 | Выгрузка незавершенных ипотесных сделок ВТБ | mikhaelyanta | 17.06.2024 00:00 | 24.06.2024 12:18 | ANL-2187 | BI sprint 22 17.06-23.06 | [15 empty] | 2024-06-24 12:18 | 9
271 | ANL-2573 | 302698 |  | Ревью | 2024-06-14 11:25 | 24.07.2024 12:13 |  | 0 | Выполнить SQL скрипт и выгрузить результат по опросу "Опрос B2B_Партнеры М2" | VolkovaOI |  |  |  | Задачи мидла | [15 empty] | 2024-07-24 12:13 | 40
280 | ANL-2564 | 301169 |  | Backlog | 2024-06-06 16:51 | 22.07.2024 16:56 |  | 0 | Выгрузить данные о сообщениях, поступающих в чат после завершения сделки | maksyutovaem |  |  | ANL-2537 | [16 empty] | 2024-07-22 16:56 | 46
282 | ANL-2562 | 300965 |  | Готово | 2024-06-06 09:53 | 24.06.2024 12:17 | balitskayaav | 3 | Выгрузка для финансов ЭР+СБР | flerinvs | 10.06.2024 00:00 | 24.06.2024 12:17 |  | BI sprint 21 10.06-16.06 | BI sprint 22 17.06-23.06 | [14 empty] | 2024-06-24 12:17 | 18
286 | ANL-2558 | 300567 |  | Готово | 2024-06-05 12:35 | 14.06.2024 10:37 | balitskayaav | 3 | Выгрузить КС созданные не из ВКС/СО | beseliarg | 10.06.2024 00:00 | 14.06.2024 10:37 | ANL-2149 | BI sprint 21 10.06-16.06 | [15 empty] | 2024-06-14 10:37 | 8
295 | ANL-2549 | 299819 |  | Готово | 2024-06-03 12:06 | 03.06.2024 13:38 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 03.06.2024 13:37 |  | BI sprint 20 03.06-09.06 | [15 empty] | 2024-06-03 13:38 | 0
310 | ANL-2534 | 298677 |  | Готово | 2024-05-28 15:20 | 31.05.2024 11:47 | balitskayaav | 3 | Выгрузить отчет с января 2024 года помесячной статистики кол-ва СБР со статусом "Ожидание разблокировки эскроу счета" | beseliarg |  | 29.05.2024 12:02 | ANL-2264 | BI sprint 19 27.05-02.06 | [15 empty] | 2024-05-31 11:47 | 2
315 | ANL-2529 | 298271 |  | Закрыт | 2024-05-27 12:11 | 03.06.2024 13:35 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  |  |  | BI sprint 19 27.05-02.06 | [15 empty] | 2024-06-03 13:35 | 7
324 | ANL-2520 | 297770 |  | Готово | 2024-05-23 14:53 | 24.05.2024 17:40 | balitskayaav | 1 | Выгрузить статистику по количеству заявок на ООН за 2024 год | beseliarg |  | 24.05.2024 17:40 | ANL-2264 | BI sprint 18 20.05-28.05 | [15 empty] | 2024-05-24 17:40 | 1
329 | ANL-2515 | 296833 |  | Готово | 2024-05-20 16:37 | 23.05.2024 13:37 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 20.05.2024 16:53 | ANL-2187 | BI sprint 18 20.05-28.05 | [15 empty] | 2024-05-23 13:37 | 2
330 | ANL-2514 | 295468 |  | Hold | 2024-05-14 16:50 | 28.08.2024 12:25 | ManaenkovaOA | 0 | Выгрузить сообщения из чатов | maksyutovaem | [19 empty] | 2024-08-28 12:25 | 105
342 | ANL-2502 | 294751 |  | Готово | 2024-05-13 10:17 | 12.07.2024 18:04 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany | 13.05.2024 00:00 | 13.05.2024 16:59 | ANL-2187 | BI sprint 17 13.05-19.05 | [15 empty] | 2024-07-12 18:04 | 60
351 | ANL-2493 | 293771 |  | Готово | 2024-05-06 13:52 | 21.05.2024 17:30 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка партнеров, подключенных к ЭР и СУП | kovievanv | 20.05.2024 00:00 | 21.05.2024 17:30 | ANL-2139 | BI sprint 18 20.05-28.05 | [15 empty] | 2024-05-21 17:30 | 15
355 | ANL-2489 | 293080 |  | Готово | 2024-05-02 10:36 | 12.07.2024 18:03 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany | 02.05.2024 00:00 | 08.05.2024 09:15 | ANL-2187 | BI sprint 16 2.05-12.05 | [15 empty] | 2024-07-12 18:03 | 71
367 | ANL-2477 | 291581 |  | Закрыт | 2024-04-22 16:39 | 23.04.2024 11:57 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  |  |  | BI sprint 15 22.04-28.04 | [15 empty] | 2024-04-23 11:57 | 0
377 | ANL-2467 | 290541 |  | Готово | 2024-04-16 17:17 | 16.04.2024 17:18 | balitskayaav | 1 | Выгрузка по сбр и эр | balitskayaav |  | 16.04.2024 17:18 |  | BI sprint 14 15.04-21.04 | [15 empty] | 2024-04-16 17:18 | 0
391 | ANL-2453 | 288666 |  | Закрыт | 2024-04-08 10:41 | 08.04.2024 12:55 | balitskayaav | 1 | Выгрузить сверку укэп | balitskayaav | 08.04.2024 00:00 |  |  | BI sprint 13 08.04-14.04 | [15 empty] | 2024-04-08 12:55 | 0
437 | ANL-2403 | 285130 |  | Готово | 2024-03-22 16:02 | 29.03.2024 09:50 | balitskayaav | 0 | Выгрузка данных по контролю реквизитов | kartaevry |  | 29.03.2024 09:50 | ANL-2264 | BI sprint 11 25.03-31.03 | [15 empty] | 2024-03-29 09:50 | 6
448 | ANL-2392 | 283764 |  | Готово | 2024-03-18 11:03 | 20.03.2024 13:56 | balitskayaav | 2 | Запрос на выгрузку инфы по срокам раскрытия сбр для пик | balitskayaav | 18.03.2024 00:00 | 20.03.2024 13:56 | ANL-2264 | BI sprint 10 18.03-24.03 | [15 empty] | 2024-03-20 13:56 | 2
451 | ANL-2389 | 283455 |  | Готово | 2024-03-15 09:49 | 15.03.2024 09:50 | balitskayaav | 1 | выгрузка бфа девелопмент | balitskayaav |  | 15.03.2024 09:50 |  | BI sprint 9 11.03-17.03 | [15 empty] | 2024-03-15 09:50 | 0
460 | ANL-2380 | 282545 |  | Готово | 2024-03-11 17:27 | 03.05.2024 15:26 | mikhaelyanta | 2 | Добавить в отчет по СУП вкладку с возможностью выгрузить простыню по пакетам | kovievanv | 08.04.2024 00:00 | 19.04.2024 16:53 | ANL-2139 | BI sprint 13 08.04-14.04 | BI sprint 14 15.04-21.04 | [14 empty] | 2024-05-03 15:26 | 52
467 | ANL-2373 | 281718 |  | Готово | 2024-03-06 15:46 | 07.03.2024 10:49 | balitskayaav | 1 | Выгрузить УКЭП за февраль | balitskayaav |  | 07.03.2024 10:49 |  | BI sprint 8 04.03-10.03 | [15 empty] | 2024-03-07 10:49 | 0
481 | ANL-2357 | 280635 |  | Готово | 2024-03-01 10:50 | 04.03.2024 10:28 | nikishinpa | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 04.03.2024 10:28 | ANL-2187 | BI sprint 7 26.02-03.03 | [15 empty] | 2024-03-04 10:28 | 2
497 | ANL-2340 | 280372 |  | Готово | 2024-02-29 14:43 | 04.03.2024 11:57 | nikishinpa | 2 | Предоставить выгрузки по всем полям из витрин для отчетов по доле | nikishinpa |  | 04.03.2024 11:57 | ANL-2187 | BI sprint 7 26.02-03.03 | [15 empty] | 2024-03-04 11:57 | 3
502 | ANL-2335 | 279425 |  | Готово | 2024-02-26 12:39 | 27.02.2024 15:55 | balitskayaav | 2 | Выгрузка по среднему сроку раскрытия СБР | novozhilovyp |  | 27.02.2024 15:55 | ANL-2264 | BI sprint 7 26.02-03.03 | [15 empty] | 2024-02-27 15:55 | 1
513 | ANL-2324 | 277935 |  | Закрыт | 2024-02-15 20:24 | 05.03.2024 23:38 | flerinvs | 0 | выгрузка партнеров за 2023 по продукту Сделке | letutaav | [19 empty] | 2024-03-05 23:38 | 19
514 | ANL-2323 | 277915 |  | Закрыт | 2024-02-15 18:43 | 27.03.2024 15:54 | ManaenkovaOA | 2 | Логика отражения в выгрузке по фиксациям ответственного сотрудника за Чмак | gyurdzhinyanng | 26.02.2024 00:00 |  | ANL-2142 | BI sprint 7 26.02-03.03 | BI sprint 8 04.03-10.03 | BI sprint 9 11.03-17.03 | BI sprint 10 18.03-24.03 | BI sprint 11 25.03-31.03 | [11 empty] | 2024-03-27 15:54 | 40
516 | ANL-2321 | 277801 |  | Готово | 2024-02-15 14:23 | 26.02.2024 12:35 | balitskayaav | 1 | СБР для бухгалтерии(проверить наличие атрибутов, выгрузить) | flerinvs |  | 26.02.2024 12:35 |  | BI sprint 6 19.02-25.02 | [15 empty] | 2024-02-26 12:35 | 10
520 | ANL-2317 | 277383 |  | Готово | 2024-02-14 09:38 | 15.02.2024 15:21 | mikhaelyanta | 5 | Выгрузка по неипотечным сделкам | mikhaelyanta |  | 15.02.2024 14:53 | ANL-2187 | BI sprint 5 12.02-18.02 | [15 empty] | 2024-02-15 15:21 | 1
532 | ANL-2305 | 275605 |  | Готово | 2024-02-06 11:10 | 12.02.2024 12:28 | nikishinpa | 0 | Неипотека: выгрузка | nikishinpa |  | 12.02.2024 12:28 | ANL-2187 | BI sprint 4 5.02-11.02 | [15 empty] | 2024-02-12 12:28 | 6
536 | ANL-2301 | 275324 |  | Готово | 2024-02-05 12:46 | 09.02.2024 14:04 | balitskayaav | 1 | Выгрузить УКЭП за январь | balitskayaav |  | 09.02.2024 14:04 |  | BI sprint 4 5.02-11.02 | [15 empty] | 2024-02-09 14:04 | 4
544 | ANL-2293 | 274762 |  | Готово | 2024-02-01 15:01 | 02.02.2024 18:07 | nikishinpa | 2 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 02.02.2024 18:07 |  | BI sprint 3 29.01-04.02 | [15 empty] | 2024-02-02 18:07 | 1
550 | ANL-2287 | 274471 |  | Готово | 2024-01-31 14:52 | 21.02.2024 09:16 | nikishinpa | 2 | Выгрузка выпущенных УКЭП СМБ ВТБ за 2023 и 2024 год | kovievanv | 05.02.2024 00:00 | 21.02.2024 09:16 | ANL-2139 | BI sprint 5 12.02-18.02 | BI sprint 4 5.02-11.02 | [14 empty] | 2024-02-21 09:16 | 20
568 | ANL-2269 | 273485 |  | Готово | 2024-01-26 12:15 | 07.02.2024 17:21 | mikhaelyanta | 2 | Выгрузить отчет по проведенным сделкам за декабрь 2023 г и январь 2024 г. по всем сделкам SetlGroup | chizhikovaea |  | 07.02.2024 17:21 | ANL-2139 | BI sprint 4 5.02-11.02 | [15 empty] | 2024-02-07 17:21 | 12
583 | ANL-2253 | 272315 |  | Готово | 2024-01-22 13:43 | 07.02.2024 19:42 | nikishinpa | 2 | Выгрузка по УКЭП за 2023 годя для Донстроя | kovievanv | 05.02.2024 00:00 | 07.02.2024 19:42 | ANL-2139 | BI sprint 4 5.02-11.02 | [15 empty] | 2024-02-07 19:42 | 16
585 | ANL-2251 | 272211 |  | Готово | 2024-01-22 09:33 | 23.01.2024 15:11 | flerinvs | 3 | Выгрузить количество сообщений в чатах в одной завершенной сделке | goryaynovaen |  | 23.01.2024 15:11 | ANL-2143 | BI sprint 3 22.01-29.01 | [15 empty] | 2024-01-23 15:11 | 1
600 | ANL-2236 | 271134 |  | Готово | 2024-01-15 18:15 | 05.02.2024 12:33 | nikishinpa | 2 | выгрузить отчет по выпуску УКЭП для ИНН 9718003519 Монолитное домостроение | sheremetevtv | 29.01.2024 00:00 | 05.02.2024 12:33 | ANL-2187 | BI sprint 3 29.01-04.02 | [15 empty] | 2024-02-05 12:33 | 20
612 | ANL-2224 | 270206 |  | Готово | 2024-01-10 16:23 | 15.01.2024 12:29 | flerinvs | 3 | Выгрузить все сделки Этажей за 2023 год с разбивкой по регионам | tatiankoaa |  | 15.01.2024 12:29 | ANL-2143 | BI sprint 1 9.01-14.01 | [15 empty] | 2024-01-15 12:29 | 4
630 | ANL-2205 | 269582 |  | Готово | 2023-12-29 16:42 | 11.01.2024 11:34 | mikhaelyanta | 2 | Выгрузка итоговых отчетов | mikhaelyanta | 09.01.2024 00:00 | 11.01.2024 11:34 | ANL-2150 | BI sprint 1 9.01-14.01 | [15 empty] | 2024-01-11 11:34 | 12
631 | ANL-2204 | 269372 |  | Готово | 2023-12-28 12:45 | 02.02.2024 17:03 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка партнеров подключенных к СУП | kovievanv |  | 02.02.2024 17:03 | ANL-2139 | BI sprint 3 29.01-04.02 | [15 empty] | 2024-02-02 17:03 | 36
676 | ANL-2157 | 266083 |  | Hold | 2023-12-12 10:25 | 06.08.2024 16:48 | nikishinpa | 2 | Настройка выгрузки NPS | nikishinpa | 18.12.2023 00:00 |  | ANL-2187 | Продажи | [15 empty] | 2024-08-06 16:48 | 238
677 | ANL-2155 | 265939 |  | Готово | 2023-12-11 14:39 | 13.12.2023 17:22 | nikishinpa | 0 | Выгрузка по сделкам застройщиков | SytnikTI |  | 12.12.2023 15:23 | ANL-2139 | BI sprint 6 11.12-17.12 | [15 empty] | 2023-12-13 17:22 | 2
699 | ANL-2133 | 264932 |  | Закрыт | 2023-12-06 13:20 | 08.12.2023 15:41 | balitskayaav | 1 | Выгрузка УКЭП за ноябрь | balitskayaav |  |  | ANL-2139 | BI sprint 5 04.12-10.12 | [15 empty] | 2023-12-08 15:41 | 2
700 | ANL-2132 | 264847 |  | Закрыт | 2023-12-06 10:42 | 08.12.2023 15:41 | balitskayaav | 1 | Выгрузить отчет по СУП (форма во вложении) | ignatovaaa |  |  | ANL-2139 | BI sprint 5 04.12-10.12 | [15 empty] | 2023-12-08 15:41 | 2
706 | ANL-2125 | 248398 |  | Закрыт | 2023-09-26 09:53 | 28.03.2024 15:16 | flerinvs | 0 | Выгрузка чатов без сообщений | konorevate |  |  | ANL-2143 | [16 empty] | 2024-03-28 15:16 | 184
711 | ANL-2120 | 263444 |  | Закрыт | 2023-11-29 12:58 | 01.12.2023 12:31 | mikhaelyanta | 0 | РЕМОНТЫ_Выгрузка базы СБР/ЭР | vorobevayi | [19 empty] | 2023-12-01 12:31 | 1
713 | ANL-2118 | 263943 |  | Готово | 2023-12-01 11:29 | 07.12.2023 15:33 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 05.12.2023 13:46 | ANL-2139 | BI sprint 4 27.11-3.12 | [15 empty] | 2023-12-07 15:33 | 6
717 | ANL-2114 | 263422 |  | Закрыт | 2023-11-29 12:32 | 08.12.2023 15:42 | balitskayaav | 1 | Выгрузка по УКЭП Госключ | kovievanv |  |  | ANL-2139 | BI sprint 5 04.12-10.12 | [15 empty] | 2023-12-08 15:42 | 9
718 | ANL-2113 | 263284 |  | Готово | 2023-11-28 17:15 | 11.12.2023 13:00 | flerinvs | 0 | Выгрузка сделок с занижением по регионам с детализацией | tanyginadv |  | 11.12.2023 12:42 |  | BI sprint 4 27.11-3.12 | [15 empty] | 2023-12-11 13:00 | 12
720 | ANL-2111 | 262845 |  | Закрыт | 2023-11-27 12:47 | 07.12.2023 15:37 | mikhaelyanta | 1 | Выгрузка отчета по ремонтам | mikhaelyanta |  |  | ANL-2141 | BI sprint 4 27.11-3.12 | [15 empty] | 2023-12-07 15:37 | 10
737 | ANL-2092 | 261360 |  | Готово | 2023-11-20 12:27 | 22.11.2023 12:21 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка обновлённого отчета по ремонтам | mikhaelyanta | 20.11.2023 00:00 | 22.11.2023 12:21 |  | BI sprint 3 20.11-26.11 | [15 empty] | 2023-11-22 12:21 | 1
754 | ANL-2075 | 260305 |  | Готово | 2023-11-14 17:12 | 17.11.2023 16:12 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка из ЛК банка Открытие (розница) ЭР | kluninany |  | 17.11.2023 16:12 |  | BI sprint 2 13.11-19.11 | [15 empty] | 2023-11-17 16:12 | 2
757 | ANL-2072 | 260190 |  | Готово | 2023-11-14 13:42 | 16.11.2023 13:25 | mikhaelyanta | 0 | Исправить выгрузку УКЭП по банку МКБ | mikhaelyanta |  | 16.11.2023 13:25 |  | BI sprint 2 13.11-19.11 | [15 empty] | 2023-11-16 13:25 | 1
764 | ANL-2065 | 259976 |  | Закрыт | 2023-11-13 17:36 | 13.11.2023 17:37 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка СБР | mikhaelyanta |  |  |  | BI sprint 2 13.11-19.11 | [15 empty] | 2023-11-13 17:37 | 0
776 | ANL-2053 | 258607 |  | Готово | 2023-11-07 17:58 | 10.11.2023 11:17 | mikhaelyanta | 0 | Ежемесячная выгрузка по проведенным сделкам в рамках ЭР по всем рыночным банкам | kluninany |  | 10.11.2023 11:17 |  | BI sprint 1 7.10-12.10 | [15 empty] | 2023-11-10 11:17 | 2
778 | ANL-2051 | 258557 |  | Готово | 2023-11-07 16:44 | 08.11.2023 17:19 | mikhaelyanta | 0 | Разовая выгрузка отчета из сервиса ЭР (регистрация договора купли-продажи)) | ScherbakovaKA |  | 08.11.2023 16:14 |  | BI sprint 1 7.10-12.10 | [15 empty] | 2023-11-08 17:19 | 1
786 | ANL-2043 | 257837 |  | Готово | 2023-11-02 15:45 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка УКЭП по ВТБ | mikhaelyanta |  | 07.11.2023 13:03 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 6
787 | ANL-2042 | 257771 |  | Готово | 2023-11-02 13:00 | 08.11.2023 17:19 | mikhaelyanta | 0 | Разовая выгрузка отчета из сервиса ЭР (регистрация права собственности) | ScherbakovaKA |  | 03.11.2023 20:11 | [17 empty] | 2023-11-08 17:19 | 6
789 | ANL-2040 | 257745 |  | Готово | 2023-11-02 12:06 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 07.11.2023 13:02 |  | BI sprint 1 7.10-12.10 | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 6
790 | ANL-2039 | 257455 |  | Готово | 2023-11-01 14:04 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка по ЭР Рйффайзен банк | mikhaelyanta |  | 01.11.2023 14:25 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 7
796 | ANL-2033 | 256457 |  | Готово | 2023-10-27 16:34 | 08.11.2023 17:15 | nikitindd | 0 | Выгрузка отчета по компании Самолет плюс | tatarovaaa |  | 31.10.2023 11:47 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 12
807 | ANL-2021 | 254800 |  | Готово | 2023-10-20 15:32 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка по типу Заявления "Выписка ЕГРН" | tatarovaaa |  | 26.10.2023 15:13 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 19
808 | ANL-2020 | 254657 |  | Готово | 2023-10-20 11:14 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка из ЛК банка Открытие (розница) ЭР | kluninany |  | 20.10.2023 16:42 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 19
810 | ANL-2017 | 254321 |  | Backlog | 2023-10-19 09:16 | 29.05.2024 10:17 |  | 0 | Выгрузка по застройщикам по заявлению "Регистрация права собственности" | tatarovaaa |  |  | ANL-2139 | [16 empty] | 2024-05-29 10:17 | 223
829 | ANL-1997 | 252410 |  | Готово | 2023-10-11 12:28 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка по СБР | mikhaelyanta |  | 11.10.2023 13:02 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 28
834 | ANL-1992 | 252290 |  | Готово | 2023-10-11 09:27 | 08.11.2023 17:15 | flerinvs | 0 | Выгрузка сделок за 2022 и 2023 год | konorevate |  | 25.10.2023 15:25 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 28
836 | ANL-1990 | 252207 |  | Готово | 2023-10-10 17:34 | 26.06.2024 17:28 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузить сводную по защите и проверке по АНЧ | mikhaelyanta |  | 01.12.2023 10:57 | [17 empty] | 2024-06-26 17:28 | 259
849 | ANL-1975 | 250886 |  | Готово | 2023-10-04 17:28 | 08.11.2023 17:15 | flerinvs | 0 | Выгрузка для бухгалтерии | flerinvs |  | 05.10.2023 10:13 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 34
850 | ANL-1974 | 250884 |  | Готово | 2023-10-04 17:28 | 08.11.2023 17:15 | flerinvs | 0 | выгрузки для Картаева | flerinvs |  | 05.10.2023 10:13 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 34
864 | ANL-1960 | 249981 |  | Готово | 2023-10-02 13:22 | 08.11.2023 17:19 | mikhaelyanta | 0 | ВТБ, выгрузка по партнерам ГРМ | kluninany |  | 02.10.2023 15:37 | [17 empty] | 2023-11-08 17:19 | 37
882 | ANL-1942 | 246935 |  | Готово | 2023-09-19 11:41 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка пользователей по ИНН | mikhaelyanta |  | 19.09.2023 12:52 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 50
884 | ANL-1940 | 246656 |  | Готово | 2023-09-18 14:12 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка банк "Открытие МСБ" | mikhaelyanta |  | 21.09.2023 15:38 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 51
887 | ANL-1937 | 246519 |  | Готово | 2023-09-18 09:49 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка по СО | mikhaelyanta |  | 18.09.2023 11:22 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 51
891 | ANL-1933 | 246378 |  | Готово | 2023-09-15 13:59 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка для ВТБ (ИНКОМ) | kluninany |  | 18.09.2023 10:32 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 54
895 | ANL-1929 | 245840 |  | Готово | 2023-09-13 16:10 | 08.11.2023 17:19 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка для ВТБ ГРМ | kluninany |  | 14.09.2023 10:20 | [17 empty] | 2023-11-08 17:19 | 56
900 | ANL-1924 | 245271 |  | Готово | 2023-09-12 09:40 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Проверить выгрузку для отчета ВТБ ГРМ | mikhaelyanta |  | 12.09.2023 12:17 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 57
903 | ANL-1921 | 245088 |  | Закрыт | 2023-09-11 13:27 | 02.09.2024 15:59 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузить данные по ролям участников | solovyovaeg | 19.02.2024 00:00 |  |  | нераспределенные | [15 empty] | 2024-09-02 15:59 | 357
907 | ANL-1917 | 244378 |  | Готово | 2023-09-07 11:06 | 08.11.2023 17:15 | flerinvs | 0 | Сделать выгрузка Отчета ПОД ФТ все сделки за период с 15 по 30 августа 2023 | bichurinrm |  | 08.09.2023 12:45 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 62
932 | ANL-1887 | 241190 |  | Готово | 2023-08-24 13:34 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка по СБР | mikhaelyanta |  | 24.08.2023 15:54 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 76
940 | ANL-1879 | 240192 |  | Готово | 2023-08-21 13:42 | 08.11.2023 17:15 | mikhaelyanta | 0 | Выгрузка неипотечных сделок для Росбанка | mikhaelyanta |  | 22.08.2023 10:24 | [17 empty] | 2023-11-08 17:15 | 79
960 | ANL-1856 | 222582 |  | Готово | 2023-05-30 08:57 | 08.11.2023 17:19 | petuhovana | 0 | Выгрузка данных в графике для отчета | chekmezovaaa |  | 21.06.2023 10:36 | [17 empty] | 2023-11-08 17:19 | 162
963 | ANL-1851 | 215276 |  | Готово | 2023-04-25 09:25 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка по недополученному кешбэку | zhuravlevaev |  | 25.04.2023 21:59 |  | 24/04/23-/01/05/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 197
966 | ANL-1847 | 213353 |  | Готово | 2023-04-17 10:48 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка рейтингов АН | babchenkoka |  | 24.04.2023 10:55 |  | 17/04/23-/24/04/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 205
985 | ANL-1827 | 206698 |  | Готово | 2023-03-21 11:01 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка ГРМ ГРМО (Надя К.) | babchenkoka |  | 22.03.2023 11:21 |  | 20/03/23-/27/03/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 232
1004 | ANL-1805 | 200851 |  | Закрыт | 2023-02-17 17:41 | 01.11.2023 21:06 |  | 0 | Ремонты выгрузка базы | kruglovapa | 27.03.2023 00:00 | 01.11.2023 21:06 |  | 03/04/23-/10/04/23 bi | 17/04/23-/24/04/23 bi | 24/04/23-/01/05/23 bi | [13 empty] | 2023-11-01 21:06 | 257
1005 | ANL-1804 | 200412 |  | Закрыт | 2023-02-16 12:09 | 27.02.2023 12:30 | babchenkoka | 0 | Выгрузка неипотечных сделок ГРМ за 2022 | nepretimovaaa |  | 19.02.2023 14:05 |  | 13/02/23-/20/02/23 bi | [15 empty] | 2023-02-27 12:30 | 11
1007 | ANL-1802 | 199573 |  | Готово | 2023-02-14 11:21 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Необходима выгрузка из ИБ по заявкам отправленным в Банк ВТБ | babchenkoka |  | 14.02.2023 11:22 |  | 13/02/23-/20/02/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 267
1010 | ANL-1798 | 198647 |  | Закрыт | 2023-02-10 10:27 | 20.02.2023 12:43 | klekovkinve | 0 | Создать аггрегат для выгрузки из кликхаус | permyakovana |  | 20.02.2023 12:43 | [17 empty] | 2023-02-20 12:43 | 10
1013 | ANL-1792 | 197595 |  | Готово | 2023-02-06 23:57 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка для ВТБ ИБ (Надя Клунина) | babchenkoka |  | 07.02.2023 10:28 |  | 06/02/23-/13/02/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 274
1015 | ANL-1789 | 196150 |  | Backlog | 2023-01-31 12:32 | 25.01.2024 15:04 | flerinvs | 0 | Скорректировать настройку (логику) выгрузки сделок ЭР для передачи в 1С | ivlevanv |  |  | ANL-2265 | [16 empty] | 2024-01-25 15:04 | 359
1029 | ANL-1775 | 194582 |  | Готово | 2023-01-24 16:27 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузить NPS для Петра | babchenkoka |  | 24.01.2023 16:27 |  | 23/01/23-/30/01/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 288
1031 | ANL-1773 | 194478 |  | Готово | 2023-01-24 13:11 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузить по номерам телефонов сделки из всех продуктов | babchenkoka | 30.01.2023 00:00 | 31.01.2023 10:04 |  | 23/01/23-/30/01/23 bi | 30/01/23-/06/02/23 bi | [14 empty] | 2023-11-08 17:15 | 288
1042 | ANL-1760 | 190280 |  | Готово | 2022-12-26 18:07 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка по ГРМ для ВТБ (Клунина Н.) | babchenkoka |  | 27.12.2022 00:14 |  | 26/12/22-/02/01/23 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 316
1049 | ANL-1753 | 189516 |  | Готово | 2022-12-21 11:44 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка ИБ, Росбанк (Надя Клунина) | babchenkoka |  | 21.12.2022 13:44 |  | 19/12/22-/26/12/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 322
1059 | ANL-1743 | 187250 |  | Готово | 2022-12-09 12:44 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка для ВТБ по ГРМ/ГРМО | babchenkoka |  | 09.12.2022 14:49 |  | 05/12/22-/12/12/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 334
1085 | ANL-1716 | 183678 |  | Готово | 2022-11-23 14:02 | 08.11.2023 17:15 | babchenkoka | 0 | Выгрузка ГЖС для ВТБ (Надя К.) | babchenkoka |  | 23.11.2022 14:02 |  | 21/11/22-/28/11/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:15 | 350
1112 | ANL-1687 | 177221 |  | Готово | 2022-10-23 18:14 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузить по наименованию компаний (Надя Клунина) | babchenkoka |  | 23.10.2022 18:14 |  | 17/10/22-/24/10/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 380
1117 | ANL-1682 | 176423 |  | Готово | 2022-10-19 14:40 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузки по ИБ (ИРИНА АНДРУЩЕНКО) | babchenkoka |  | 21.10.2022 15:53 |  | 17/10/22-/24/10/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 385
1118 | ANL-1681 | 176359 |  | Готово | 2022-10-19 11:37 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузка из bnmap (Ирина Фомкина) | babchenkoka |  | 19.10.2022 18:16 |  | 17/10/22-/24/10/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 385
1126 | ANL-1673 | 174940 |  | Готово | 2022-10-12 16:34 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузить ВТБ, Отчеты ГРМ, сентябрь (Надя Клунина) | babchenkoka |  | 12.10.2022 16:35 |  | 10/10/22-/17/10/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 392
1133 | ANL-1666 | 174264 |  | Готово | 2022-10-10 14:22 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузить Наде простыню по ИБ за лето | babchenkoka |  | 10.10.2022 14:35 |  | 10/10/22-/17/10/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 394
1193 | ANL-1599 | 162242 |  | Закрыт | 2022-08-11 04:02 | 03.12.2022 03:13 | babchenkoka | 0 | Cognos_Затруднение выгрузки отчета ЭР Мидл офис | andreevanv |  | 02.12.2022 12:34 | SYS-969 | [16 empty] | 2022-12-03 03:13 | 113
1195 | ANL-1597 | 162169 |  | Закрыт | 2022-08-10 17:06 | 03.10.2023 13:21 |  | 0 | Учет рабочего времени агентов при получении выгрузки по первому ответу | komissarovamo |  | 03.10.2023 13:21 | [17 empty] | 2023-10-03 13:21 | 418
1210 | ANL-1580 | 159178 |  | Готово | 2022-07-28 16:22 | 08.11.2023 17:16 | klekovkinve | 0 | ad-hoc / Выгрузить ЧМАКов без активных офферов в классифайде | klekovkinve |  | 28.07.2022 16:22 | [17 empty] | 2023-11-08 17:16 | 468
1230 | ANL-1559 | 155954 |  | Готово | 2022-07-13 14:10 | 08.11.2023 17:16 | babchenkoka | 0 | Выгрузить из ролевой модели данные по сотрудникам ВТБ | babchenkoka |  | 13.07.2022 14:12 |  | 06/07/22-20/07/22 bi | [15 empty] | 2023-11-08 17:16 | 483
1277 | ANL-1510 | 151515 |  | Готово | 2022-06-23 09:43 | 08.11.2023 17:17 | babchenkoka | 0 | Добавить столбец в простыню по СБР + выгрузка | babchenkoka |  | 23.06.2022 23:21 | [17 empty] | 2023-11-08 17:17 | 503
1282 | ANL-1505 | 150920 |  | Закрыт | 2022-06-20 15:15 | 11.07.2022 11:55 | borkovsy | 0 | Выгрузить Богдану данные по звонкам | babchenkoka |  | 07.07.2022 21:45 | [17 empty] | 2022-07-11 11:55 | 20
1285 | ANL-1502 | 150725 |  | Готово | 2022-06-20 08:51 | 08.11.2023 17:17 | babchenkoka | 0 | Выгрузка для Нади К. по ИБ | babchenkoka |  | 22.06.2022 15:03 | [17 empty] | 2023-11-08 17:17 | 506
1301 | ANL-1484 | 147880 |  | Закрыт | 2022-06-01 17:03 | 10.10.2023 17:58 | ivlevady | 0 | Выгрузка всех УЗ, по АН, зарегистрированных в М2 | tabakovayn |  | 10.10.2023 17:58 | [17 empty] | 2023-10-10 17:58 | 496
1314 | ANL-1468 | 145212 |  | Готово | 2022-05-19 12:57 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | СБР выгрузка из json по новому банку УБРиР | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 538
1333 | ANL-1448 | 142181 |  | Готово | 2022-04-28 10:14 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузить список на переотправку приглосов миграция | babchenkoka |  | 05.05.2022 10:15 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 559
1337 | ANL-1443 | 141460 |  | Готово | 2022-04-25 13:45 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Для Лазарева СБР выгрузка | babchenkoka |  | 26.04.2022 18:08 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 562
1354 | ANL-1425 | 140407 |  | Готово | 2022-04-19 11:41 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | выгрузка по ПИК кроме спартака для Алисы | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 568
1395 | ANL-1383 | 136082 |  | Готово | 2022-03-28 12:48 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Прошу сформировать выгрузку по сделкам за 1 квартал | kravchenkoaa |  |  | ANL-230 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 590
1398 | ANL-1380 | 135677 |  | Готово | 2022-03-24 16:39 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузить НЕ ипотечные сделки | babchenkoka |  | 25.03.2022 14:00 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 594
1426 | ANL-1352 | 129943 |  | Готово | 2022-02-22 11:17 | 08.11.2023 17:18 | klekovkinve | 0 | Выгрузка доступов из Когноса | soklakovasy |  | 12.05.2022 14:05 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 624
1434 | ANL-1344 | 129620 |  | Готово | 2022-02-21 09:58 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | выгрузка по Уралсибу для Тани Б. | ivlevady |  |  | ANL-4 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 625
1450 | ANL-1327 | 128011 |  | Закрыт | 2022-02-14 14:39 | 28.02.2022 11:23 | klekovkinve | 0 | Выгрузить данные объектов из прода классифайда | klekovkinve |  | 14.02.2022 18:22 | [17 empty] | 2022-02-28 11:23 | 13
1460 | ANL-1317 | 126969 |  | Готово | 2022-02-09 16:09 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Выгрузка Ирине по СБР 09.02 | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 637
1492 | ANL-1282 | 124427 |  | Готово | 2022-01-31 10:59 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | подготовить выгрузки для ВТБ по несовпадающим ФО, недостающим сотрудникам | ivlevady | [19 empty] | 2023-11-08 17:17 | 646
1550 | ANL-1224 | 114363 |  | Готово | 2021-12-06 11:12 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Выгрузка СЖ Якутия для Марины | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 702
1551 | ANL-1223 | 114361 |  | Готово | 2021-12-06 11:11 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Сделать выгрузку по долям по регионам за ноябрь | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 702
1624 | ANL-1149 | 103960 |  | Закрыт | 2021-10-19 14:28 | 01.11.2021 10:12 | klekovkinve | 0 | ad-hoc выгрузка риелторов из clickhouse | klekovkinve |  | 19.10.2021 18:00 | [17 empty] | 2021-11-01 10:12 | 12
1626 | ANL-1147 | 103843 |  | Готово | 2021-10-19 11:16 | 08.11.2023 17:18 | ivlevady | 0 | Выгрузка для Паши по доле m2 СБР по регионам | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 750
1636 | ANL-1137 | 102121 |  | Готово | 2021-10-11 11:24 | 08.11.2023 17:18 | ivlevady | 0 | СБР. Выгрузка по Хабаровску с перс. данными | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 758
1661 | ANL-1112 | 99818 |  | Готово | 2021-09-28 12:57 | 08.11.2023 17:18 | ivlevady | 0 | Запрос выгрузки СБР, ЭР2, ЭР1 | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 771
1678 | ANL-1095 | 97529 |  | Закрыт | 2021-09-15 16:05 | 15.09.2021 16:53 | klekovkinve | 0 | Ad-hoc выгрузка по АН | klekovkinve |  | 15.09.2021 16:53 | [17 empty] | 2021-09-15 16:53 | 0
1682 | ANL-1091 | 97213 |  | Закрыт | 2021-09-14 15:06 | 11.05.2023 11:56 | ivlevady | 0 | Отобразить в ежедневной выгрузке неоплаченные сделки | batenevaea |  | 11.05.2023 11:56 | ANL-230 | [16 empty] | 2023-05-11 11:56 | 603
1690 | ANL-1083 | 96808 |  | Готово | 2021-09-13 10:18 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Разобраться с кодировкой когноса при выгрузке в csv | ivlevady |  | 17.09.2021 19:47 | ANL-635 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 786
1697 | ANL-1076 | 96519 |  | Готово | 2021-09-10 10:33 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Разовая выгрузка для Паши СБР,ЭР август | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 789
1714 | ANL-1059 | 94046 |  | Готово | 2021-08-26 19:38 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузить статистику по юзерам в миграции (Пластинин) | babchenkoka |  | 26.08.2021 20:17 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 803
1735 | ANL-1038 | 91176 |  | Готово | 2021-08-11 13:57 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузить для Леши Ш. статистику по использованию старого ЛК | babchenkoka |  | 13.08.2021 15:58 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 819
1771 | ANL-1000 | 86564 |  | Готово | 2021-07-16 12:40 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузка риелторов для Поткиной Валерии | babchenkoka |  | 17.07.2021 13:19 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 845
1785 | ANL-986 | 85383 |  | Готово | 2021-07-12 10:06 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | Выгрузка ЭР для ВТБ | ivlevady |  |  | ANL-230 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 849
1799 | ANL-972 | 84131 |  | Готово | 2021-07-02 14:16 | 08.11.2023 17:16 | kukhtinovams | 0 | Ручная выгрузка отчета по альтернативе | kukhtinovams |  | 15.07.2022 13:00 | [17 empty] | 2023-11-08 17:16 | 859
1824 | ANL-947 | 81856 |  | Закрыт | 2021-06-21 13:22 | 14.07.2022 23:46 | kukhtinovams | 0 | Одноразовая выгрузка отчета по КДКП с добавлением почты создателя ДКП | kukhtinovams |  | 14.07.2022 23:46 | ANL-346 | [16 empty] | 2022-07-14 23:46 | 388
1825 | ANL-946 | 81855 |  | Закрыт | 2021-06-21 13:21 | 14.07.2022 23:45 | kukhtinovams | 0 | Одноразовая выгрузка отчета по КДКП с добавлением почты создателя ДКП | kukhtinovams |  | 14.07.2022 23:45 | ANL-346 | [16 empty] | 2022-07-14 23:45 | 388
1834 | ANL-937 | 80911 |  | Готово | 2021-06-15 15:21 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | сделать выгрузку сотрудников ВТБ для Даши С. | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 876
1877 | ANL-894 | 78805 |  | Готово | 2021-06-01 12:47 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | Выгрузить статистику по посещению Когноса | babchenkoka |  | 01.06.2021 13:44 | [17 empty] | 2023-11-08 17:18 | 890
1986 | ANL-782 | 69695 |  | Готово | 2021-04-12 12:36 | 08.11.2023 17:18 | babchenkoka | 0 | ИБ. выгрузка по полям анкеты | ivlevady |  | 15.04.2021 15:18 | ANL-4 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 940
2043 | ANL-725 | 67823 |  | Готово | 2021-04-01 17:29 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | Выгрузка для Тани Акименко | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 950
2088 | ANL-678 | 63677 |  | Готово | 2021-03-12 10:48 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | выгрузка для Даши С. по неактивированным УЗ ВТБ | ivlevady |  |  | ANL-33 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 971
2133 | ANL-633 | 60715 |  | Готово | 2021-02-24 10:39 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | ЭР. выгрузка Юле по непонятным сделкам | ivlevady |  |  | ANL-230 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 987
2146 | ANL-620 | 59918 |  | Закрыт | 2021-02-16 14:47 | 28.04.2023 15:09 | potapovvs | 0 | Выгрузка аккаунтов ЛК | dobrelyaiy |  | 28.04.2023 15:09 | [17 empty] | 2023-04-28 15:09 | 801
2180 | ANL-586 | 58663 |  | Готово | 2021-02-08 11:26 | 08.11.2023 17:19 | ivlevady | 0 | Выгрузка ЧМАКов | dobrelyaiy |  | 15.02.2021 11:15 | [17 empty] | 2023-11-08 17:19 | 1003
2199 | ANL-567 | 57846 |  | Готово | 2021-02-01 14:40 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | Выгрузка клиентов СБР для ФБ | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 1010
2209 | ANL-557 | 57068 |  | Готово | 2021-01-27 13:24 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | Выгрузка телефонов СБР для ФБ | ivlevady |  |  | ANL-5 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 1015
2210 | ANL-556 | 57012 |  | Закрыт | 2021-01-27 11:36 | 27.01.2021 15:48 |  | 0 | Выгрузить данные по Объявлениям | kalmukds |  | 27.01.2021 15:48 | [17 empty] | 2021-01-27 15:48 | 0
2213 | ANL-553 | 56852 |  | Закрыт | 2021-01-26 11:41 | 27.01.2021 17:30 | kalmukds | 0 | Выгрузить конверсию для АБ теста | kalmukds |  | 27.01.2021 17:29 | [17 empty] | 2021-01-27 17:30 | 1
2214 | ANL-552 | 56850 |  | Закрыт | 2021-01-26 11:33 | 04.10.2022 14:11 | kalmukds | 0 | Выгрузить конверсию для АБ теста | kalmukds |  | 04.10.2022 14:11 | [17 empty] | 2022-10-04 14:11 | 616
2215 | ANL-551 | 56753 |  | Закрыт | 2021-01-25 15:08 | 25.01.2021 15:08 | kalmukds | 0 | Выгрузить расхлопы по месяцам | kalmukds |  | 25.01.2021 15:08 | [17 empty] | 2021-01-25 15:08 | 0
2219 | ANL-547 | 56420 |  | Готово | 2021-01-21 18:20 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | ЛК выгрузка по неактивированным учеткам втб | ivlevady |  |  | ANL-8 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 1020
2230 | ANL-536 | 55885 |  | Готово | 2021-01-18 12:24 | 08.11.2023 17:16 | ivlevady | 0 | Ремонты. выгрузка почт для Полины | ivlevady |  |  | ANL-5 | [16 empty] | 2023-11-08 17:16 | 1024
2274 | ANL-492 | 53530 | 51112 | Готово | 2020-12-14 10:21 | 12.07.2022 16:54 |  | 0 | Выгрузка с ютюба ссылок на все необходимые каналы | moskvoretskiyvv | [19 empty] | 2022-07-12 16:54 | 575
2297 | ANL-467 | 52487 |  | Готово | 2020-12-02 16:46 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Ремонты. выгрузка емэйлов клиентов СБР | ivlevady |  |  | ANL-5 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1071
2298 | ANL-466 | 52486 |  | Готово | 2020-12-02 16:45 | 08.11.2023 17:19 | ivlevady | 0 | СБР выгрузка сделок СКБ с разбивкой по статусам | ivlevady |  | 07.12.2020 10:25 | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:19 | 1071
2326 | ANL-438 | 51234 | 47138 | Закрыт | 2020-11-23 14:59 | 15.07.2022 13:06 |  | 0 | Выгрузка данных за последнюю неделю | moskvoretskiyvv |  | 15.07.2022 13:06 | [17 empty] | 2022-07-15 13:06 | 598
2339 | ANL-425 | 50254 |  | Готово | 2020-11-13 17:30 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | ИБ выгрузка разработчикам по задубленным заявкам | ivlevady |  |  | ANL-4 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1089
2370 | ANL-394 | 49195 |  | Готово | 2020-11-05 10:49 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Разовая выгрузка СБР | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1098
2379 | ANL-385 | 48886 |  | Закрыт | 2020-11-02 11:34 | 20.11.2020 17:00 | ivlevady | 0 | Ремонты. Разовая выгрузка | ivlevady |  | 20.11.2020 17:00 | ANL-5 | [16 empty] | 2020-11-20 17:00 | 18
2396 | ANL-368 | 47585 |  | Готово | 2020-10-21 14:15 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | ИБ разовая выгрузка | ivlevady |  |  | ANL-4 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1113
2438 | ANL-325 | 44398 |  | Готово | 2020-09-22 19:40 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Разовая выгрузка для продукта Ремонты | potapovvs |  |  | ANL-10 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1141
2440 | ANL-323 | 44154 |  | Готово | 2020-09-21 13:09 | 08.11.2023 17:17 | ivlevady | 0 | Выгрузка для Акименко Татьяны | ivlevady |  |  | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:17 | 1143
2513 | ANL-250 | 38427 |  | Готово | 2020-07-27 16:38 | 08.11.2023 17:19 | ivlevady | 0 | Добавить в отчет тип выгрузки по сделке | ScherbakovaKA |  | 05.08.2020 12:03 | ANL-6 | [16 empty] | 2023-11-08 17:19 | 1199
2590 | ANL-172 | 28646 |  | Готово | 2020-04-22 13:27 | 08.11.2023 17:18 | potapovvs | 0 | Выгрузка клиентов для опроса NPS | potapovvs |  | 24.07.2020 10:14 | ANL-10 | [16 empty] | 2023-11-08 17:18 | 1295
2614 | ANL-148 | 26968 |  | Закрыт | 2020-04-09 01:19 | 28.11.2022 12:23 | ManaenkovaOA | 0 | Взаимодействие с офферами (выгрузка / поделиться) ЗБС | LikhitskayaGI |  | 28.11.2022 12:23 | [17 empty] | 2022-11-28 12:23 | 963